Т Е Х Н О Л О Г И И • Р Е А Б И Л И Т А Ц И Я • Л Ю Д И

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ П РОЕКТ · 2026‒2030

Высокие социальные технологии на базе дистрибьюторской сети протезирования корейских технологий фирмы «Хьюго Динамикс» в РОССИИ.

Корейские технологии НUGO DINAMICS и HANMED, протезирование , реабилитация с использование косметический средств, сервиса, обучения и психологической помощи на основе решений целей и задач общественной организации «Союза партнеров социальной помощи ветеранам «Межрегионального объединения «ЕДИНСТВО»

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Богатов Евгений Анатольевич,

генеральный директор

ТЕЛЕФОН

+7 (951) 660-10-99

E-MAI L

bogatove@bk.ru ·www.kgbmed.ru www.0pora.ru

- Паспорт проекта:

Союза партнеров социальной помощи ветеранам «Межрегиональное объединение «ЕДИНСТВО»

Параметр	ЕДИНСТВО	ООО «КСОТП « Единство»»

| Роль в проекте | Создание финансовых и организационных условий для организации дистрибьюорской сети, собственным центром компетенций и протезно- реабилитационным центром центра, информационная поддержка, журнал, реклама, поиск клиентов, склад и сервис по протезной продукции | Сертификация и поставки протезных изделий корейского производителя |
| --- | --- | --- |
| Основание | Зарегистрировано | ООО « Комплексные социально ориентированные технологии протезирования «Единство»( КСОТП « Единство») |
| Реквизиты | ОГРН 1027729013333 · ИНН 7729422691 · КПП 773301001 |  |
| Руководитель | Петров Николай Михайлович |  |
| География | Москва , реализация через созданных Единством в регионах России и ЕАЭС,представительствах дилерской сети по продаже протезов и реабилитации пользователей | Россия, Казахстан, Беларусь; |
| Направления | Учебный центр | Поставка и сервис медицинского оборудования, обучение врачей и техников |
| Корейские партнёры | HUGO DYNAMICS, HANMED | HANMED — официальное представительство и сервисный центр; поставки HUGO DYNAMICS |

ГОРИЗОНТ

2026‒2030

Пять лет: от запуска до локального производства

ПРОЕКТ

Центр полного цикла

«Единство»

Протезирование и реабилитация на корейских технологиях

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ

Локализация

Сборка, 3D-гильзы и

собственные разработки

в России

РЕГИОН ЗАПУСКА

Учебный центр-г. Москва,

Флагманский протезный центр на базе действующего «Российского университета социальной технологии ««отдельный факультет протезирования ,далее создание сети протезирования в каждом регионе (например Северо- Западный объединяющий ряд городов в том числе анклав Калининград) и т. д. С центром в Москве и Московской области.

Сайт и контакты	                                                                                                                 kgbmed.ru, hugodmcs.ru

2 · РЕЕСТР ПРОЕКТА

Реестр материалов и степень готовности

01	Паспорт, резюме и стратегия 2026‒2030

Подготовлено

02	Логотип, фирменный стиль и визуальная модель центра

Готово

03	Выписка из ЕГРЮЛ и реквизиты Единство

Готово

04

Руководства HUGO DYNAMICS на русском: RoFT, Limenover,

HeraFT, EZHEAM

Готово

05	Материалы HANMED: 3D Newton, KINETRAC

На англ. и корейском

06	Свидетельство на товарный знак HANMED в РФ № 1176668

Получено

07	Презентация ООО «КГБ»

Готово

08

Договор ЕДИНСТВО‒КГБ о сотрудничестве

Согласован к подписанию

09

Регистрационные удостоверения HUGO DYNAMICS в

РФ

В оформлении

10	Финансовая модель и сметы

Структура готова

11	Письма партнёров и органов власти

2 письма, ответов нет

12

Договор с партнёрской клиникой (медицинская

лицензия)

Клиника выбирается

13	Разрешение на ввоз продукции HUGO DYNAMICS в РФ

Получено

14	Членство ООО «КГБ» в ГС1 РУС: штрихкоды и GLN

С 17.09.2026

Готово

Частично

документ есть в пакете

требует доработки

нужно получить до сделки

Нет

Важно	Это рабочий реестр материалов проекта. Он не означает включения  в государственный или инвестиционный реестр.

ЕДИНСТВО · ООО «КГБ» · Инвестиционный проект 2026‒2030	03 / 20

3 · ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА · РЕЗЮМЕ

Резюме проекта и резюме программы

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Идея

Соединить корейские технологии протезирования и реабилитации с их внедрением в России: не просто продать изделие, а провести человека от подбора до уверенной ходьбы и обслуживать его годами.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Решение

Создание центра компетенции н база Больньницы Центросоюза  с уебным курсом техников-протезистов и курсов дополнительного проессионального образования на база Российского государственного университета социальных технлогий с  3D-сканированием и протезирование,до- и после протезной  реабилитация, уходовая косметика, медтуризм в Корею, сервис и обучение специалистов.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Партнёры

ЕДИНСТВО — межрегиональная платформа. ООО «КГБ» — поставщик с 2007 года. Технологии HUGO DYNAMICS (протезы) и HANMED (реабилитация), Республика Корея.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Для корейской стороны

Надёжный канал выхода на рынки России и ЕАЭС с планом продаж  ДО 2000 млн ₽ в год в течении 10 лет, с сервисом, реальными пациентами и путём к локализации производства.

РЕЗЮМЕ ПРОГРАММЫ 2026‒2030

Поставки	→	Инженерное сопровождение	→	Сервис	→	Реабилитация	→	Обучение	→	Локальная сборка	→	Производство

Каждый следующий шаг запускается после подтверждения предыдущего: сначала спрос, качество сервиса и экономика продаж, затем центр, затем производство.

КОМАНДА ПРОЕКТА

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА-КОМАНДА ПРОЕКТА ИМЕЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ В ПРОДВИЖЕНИИ ПРОДКУЦИИ, ВЫВОДА НА РЫНОК НОВЫХ ПРОДУКТОВ В УСЛОВИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ,  ЕЕ ЧЛЕНЫ СТОЯЛИ У ИСТОКОВ НАЧАЛА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОТЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ СЕРТИФИКАТОВ, ОБЛАДАЕТ ШИРОКИМИ ПАРТНЕРСКИМИ СВЯЗЯМИ В ПРОТЕЗНО- ОРТЕПЕДИЧЕСКОЙ СФЕРЕ И  В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ЕДИНСТВО · ООО «КГБ» · Инвестиционный проект 2026‒2030	04  / 20

3 · ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА · РЫНОК

ТЕМП РОСТА

ДИНАМИКА

≈22%

Среднегодовой рост 2025‒

2029

×2,2

Рост рынка за четыре года

Источник: прогноз из инвестиционной презентации Steplife (2025). Оценка другой

компании, не официальная статистика.

Целевой сегмент

ЭКОСИСТЕМА ЕЕЕДИНСВАЕДИНСТВО

Цель

Производители протезов

Высокотехнологичные модули

Поставки компонентов

Объём рынка, темпы роста и целевые сегменты

| Рынок протезов в России, млрд ₽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 70,1 |  |
| 2026 | 91,9 | +31% |
| 2027 | 113,8 | +24% |
| 2028 | 136,6 | +20% |
| 2029 | 157,2 | +15% |

| Протезно-ортопедические предприятия | Компоненты + обучение + сервис | Регулярные B2B- поставки |
| --- | --- | --- |
| Медицинские учреждения | Реабилитационное оборудование и протезные технологии | Контракты и пилоты |
| Пациенты | Подбор, протезирование, реабилитация, сервис | Выручка B2C и лояльность |
| Фонды и благотворительность | Комплексные решения для подопечных | Партнёрские программы |
| Государственные заказчики | Протезы и реабилитация для госпрограмм | Контракты на поставку |

География

Россия и ЕАЭС + международная дилерская сеть. план продаж в течении первых 5 лет  500 млн ₽ в год утверждён корейской стороной

ЕДИНСТВО · ООО «КГБ» · Инвестиционный проект 2026‒2030	05  / 20

3 · ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА · КОНКУРЕНТЫ

Анализ конкурентов и значимые преимущества

Значимые преимущества ЭКОСИСТЕМА ЕДИНСТВО

Доступ к технологии

Корейские технологии и право на международную дилерскую сеть

Полный цикл

Психолог, протез, реабилитация и сервис по одному маршруту

Региональный сервис

Ремонт, запчасти и подменный фонд в Москве

Свой центр

Доказательная площадка: результаты «до и после»

Обученные кадры

Академия для протезистов, врачей и техников

Локализация

Сборка и ЗD-гильзы в России с 2028 года

Компания	Модель                      Чем отличается ЭКОСИСТЕМА ЕДИНСТВО

| Ottobock | Международный производитель протезов и ортезов | Надежные корейские технологии, вытесняющие на своем рынке Оттобок, региональный сервис рядом с пациентом, его сопровождение с обратной связью |
| --- | --- | --- |
| Össur | Международный производитель протезных компонентов | Протезы и реабилитация в одном центре |
| Моторика | Российский разработчик бионических протезов | Фокус на нижних конечностях и полном цикле восстановления |
| Steplife | Российская компания в протезировании | Эксклюзивная корейская линейка и реабилитация HANMED |

ЦИТО / Ростех

Государственная медицинская и технологическая инфраструктура

Центр компетенций полного цикла,сеть собственных протезно- реабилитационных центров в городах- миллионниках с последующим сопровождением пациентов

Перечень — отправная точка сравнения из аналитики проекта, а не рейтинг.

ЕДИНСТВО · ООО «КГБ» · Инвестиционный проект 2026‒2030	06 / 20

3 · ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА · РИСКИ

Риск

Влияние

Мера управления

Госзакупки

Высокое

Отдельная команда по закупкам и соответствию требованиям

Оценка рисков и меры управления

| Регистрация изделий в РФ | Высокое | Разрешение на ввоз получено, регистрационные удостоверения в оформлении; реестр документов по каждой модели |
| --- | --- | --- |
| Эксклюзивность и зависимость от партнёра | Высокое | Договор: территория, продукция, каналы, KPI, защита клиентов, порядок выхода |
| Поставки из Кореи | Высокое | Страховой запас, подменный фонд, альтернативная логистика |
| Курс валют | Среднее/высокое | Валюта цены, индексация, закупочный резерв |
| Кадры | Высокое | Академия ЕДИНСТВО, сертификация и стажировки у производителя |
| Репутация и безопасность | Высокое | Только подтверждённые характеристики, без необоснованных клинических обещаний |
| Преждевременные капвложения | Высокое | Поэтапное инвестирование после достижения KPI |

Принцип	Каждый риск имеет ответственного и контрольную точку. Количественная оценка — в финансовой модели проекта.

ЕДИНСТВО · ООО «КГБ» · Инвестиционный проект 2026‒2030	07  / 20

3 · ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА · БИЗНЕС-ПЛАН

Коммерческая модель: пять направлений выручки

НАПРАВЛЕНИЕ 1

B2B-поставки

Компоненты и оборудование с подбором и техническим сопровождением

НАПРАВЛЕНИЕ 2

Пациентский

маршрут

Подбор, протезирование, настройка и сопровождение пациента

НАПРАВЛЕНИЕ 3

Сервис

Диагностика, профилактика, ремонт, запчасти, подменный фонд

НАПРАВЛЕНИЕ 4

Реабилитация

Программы восстановления и адаптации через партнёрскую клинику

НАПРАВЛЕНИЕ 5

Обучение

Платные и партнёрские программы для специалистов

Коммерческое

предложение

Договор

Поставка

Настройка и

обучение

Сопровождение

Операционная цепочка сделки

Задача

заказчика

Подбор решения

→

→

→

→

→	→

ПРИОРИТЕТ

Первый этап

Основной фокус 2026 года — B2B-поставки с инженерным сопровождением: быстрее всего подтверждают спрос и экономику.

ПРИНЦИП УЧЁТА

Без двойного счёта

Одна поставка учитывается один раз; оборот медицинского партнёра не считается выручкой ЕДИНСТВА

УСТОЙЧИВОСТЬ

Повторная выручка

Сервис и расходники на весь срок службы протеза

защищают клиентскую базу.

ЕДИНСТВО · ООО «КГБ» · Инвестиционный проект 2026‒2030	08  / 20

3 · ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА · БИЗНЕС-ПЛАН

Путь пациента от входа до выхода

Приходит на костылях

Уходит на своих ногах

01

Регистрация

Паспортные данные, фото и история болезни вносятся в приложение центра

02

Психолог

Первый разговор, снятие напряжения, план психологической реабилитации

03

3D-скан и протез

Скан культи, силиконовая гильза, выбор протеза: механика или электроника с датчиками — по сертификату или за свой счёт

04

Реабилитация

Школа ходьбы и занятия на 3D Newton и KINETRAC: баланс, мышцы корпуса, разгрузка позвоночника

05

Уход и пластика

Косметика для кожи под гильзой и после ожогов, при необходимости — пластическая хирургия в клиниках Кореи

06

Сервис

Настройка, ремонт и замена протеза — клиент возвращается в центр годами

Весь путь снимается на видео: «до» и «после» каждого пациента — главный материал для продвижения центра и партнёров

ЕДИНСТВО · ООО «КГБ» · Инвестиционный проект 2026‒2030	09  / 20

3 · ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА · БИЗНЕС-ПЛАН

Протезы и реабилитация — от одного корейского партнёра

ЭЛЕКТРОННАЯ СТОПА · HUGO DYNAMICS

RoFT

Датчик IMU и встроенный двигатель дают естественный перекат и активное отталкивание — меньше усталости и нагрузки на культю

Ниже колена · до 120 кг · 1,7 кг

КОЛЕНО С МИКРОПРОЦЕССОРОМ · HUGO

DYNAMICS

Limenover

Датчики в реальном времени подстраивают гидравлику под скорость и уклон, защищают от подгибания. Приложение с режимами: велосипед, гольф, долгое стояние

K2‒K3 · до 125 кг · IP65

МЕХАНИЧЕСКАЯ КАРБОНОВАЯ СТОПА · HUGO

DYNAMICS

HeraFT

Подвижный голеностоп более 25° — уверенная ходьба по склонам и лестницам.

Запатентованная конструкция

K2‒K3 · до 120 кг · 550 г

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ КОЛЕНО · HUGO DYNAMICS

EZHEAM

Многоосная конструкция устойчива в опоре, сгибание и разгибание настраиваются

раздельно под темп ходьбы

K2‒K3 · до 100 кг · 915 г

РЕАБИЛИТАЦИЯ · HANMED

3D Newton

Тренажёр многонаправленного наклона тела: вес тела как нагрузка, визуальная и звуковая биообратная связь для укрепления глубоких

мышц корпуса

Баланс · стабильность корпуса

ДЕКОМПРЕССИЯ ПОЗВОНОЧНИКА ·  HANMED

KINETRAC

Сохраняет естественный изгиб поясницы и прицельно разгружает проблемный диск по данным МРТ или КТ; расслабляет глубокие

мышцы спины

Новые медтехнологии Кореи

Механический комплект: HeraFT + EZHEAM — надёжно и доступно

Электронный комплект: RoFT + Limenover — датчики, приложение, активная ходьба

ЕДИНСТВО · ООО «КГБ» · Инвестиционный проект 2026‒2030	10 / 20

Механический комплект

Колено EZHEAM + стопа HeraFT

Закупка

210 000 ₽

Продажа

330 000 ₽

Прибыль · маржа

120 000 ₽ · 57%

3 · ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА · БИЗНЕС-ПЛАН

Юнит-экономика: закупка, продажа и маржа

| Изделие | Тип | Закупка | Продажа | Валовая прибыль | Маржа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EZHEAM | Колено пневматическое | 115 000 ₽ | 150 000 ОПТ, 180 000 ₽ РОЗНИЦА | 35 000 ₽ ОПТ, 65 000 РОЗНИЦА | До 56,0% |
| Limenover | Колено электронное | 1 650 000 ₽ | 1800 000 ОПТ, 2000 000 ₽ РОЗНИЦА | 150 000 ₽ ОПТ, 350 000 РОЗНИЦА | До 21% |
| HeraFT | Стопа механическая | 95 000 ₽ | 120 000 ₽-ОПТ, 150 000 РОЗНИЦА | 25 000 ₽ ОПТ 55 000 РОЗНИЦА | До 58,0% |
| RoFT ПРОТЕЗ БЕДРА · | Стопа электронная ДОСТУПНЫЙ | 900 000 ₽ | Электронный комплект Колено Limenover + стопа RoFT Закупка 2 550 000 ₽ Продажа 3 300 000 ₽ Прибыль · маржа 750 000 ₽ · 29% 1 050 000 ₽ ОПТ, 1350 000 РОЗНИЦА | 150 000 ₽ ОПТ, 400 РОЗНИЦА | До 44% |

ВЫВОД

Максимальная маржа

Механический комплект: 57% от цены продажи —

основа доходности при продажах по сертификату.

ВЫВОД

Максимальная прибыль

Электронный комплект: 750 000 ₽ с одного пациента — в 6,25 раза больше, чем механический.

ВЫВОД

Протез голени

Нужна только стопа: HeraFT даёт 55 тыс. ₽

прибыли, RoFT — 400 тыс. ₽.

ЕДИНСТВО · ООО «КГБ» · Инвестиционный проект 2026‒2030	11 / 20

3 · ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА · БИЗНЕС-ПЛАН

Центр как витрина корейских технологий в России

HUGO DYNAMICS · протезы

ПАРТНЁР ВНЕДРЯЕТ

Протезные стопы и коленные модули, обучение и сертификация техников

ПАРТНЁР ПОЛУЧАЕТ

Сервисный и демонстрационный хаб на Северо-Западе, кейсы «до и после», путь к локальной сборке

HANMED ·  реабилитация

ПАРТНЁР ВНЕДРЯЕТ

3D Newton и KINETRAC для зоны реабилитации

ПАРТНЁР ПОЛУЧАЕТ

Живой шоурум для клиник России: оборудование работает на реальных пациентах

Косметика и клиники Кореи

ПАРТНЁР ВНЕДРЯЕТ

Линейку ухода за кожей и ожогами, пластическую хирургию по договору

ПАРТНЁР ПОЛУЧАЕТ

Постоянную аудиторию для повторных продаж и поток пациентов на медтуризм

Источники дохода центра

Протезирование сертификат или оплата

Реабилитация курсы на оборудовании

Косметика

регулярные покупки

Медтуризм

комиссия клиник

Сервис

на весь срок протеза

Обучение академия для специалистов

МАСШТАБ

Россия и ЕАЭС → международная  дилерская  и субдистрибьюторская сеть

ЗАПРОС К  ФИНАНСОВОМУ  ПАРТНЕРУ

ОРИЕНТИРОВОЧНО- до 1 млрд. рублей  начальных инвестиций НА СОЗДАНИЕ ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ СЕТИ:  далее сеть центров  в России и ЕАЭС, локализация

ЕДИНСТВО · ООО «КГБ» · Инвестиционный проект 2026‒2030	1 2 / 20

3 · ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА · ТЭО

План центра и маршрут пациента	Цифры — порядок прохождения

Психологическая

2

помощь

Первый приём: человек рассказывает о своих проблемах, психолог ведёт реабилитацию

Реабилитационное

4

оборудование

Корейские аппараты HANMED: 3D Newton — укрепление мышц корпуса с биообратной связью, KINETRAC — прицельная декомпрессия позвоночника

6	Сервис протезов

Обслуживание, ремонт и замена — клиент остаётся с центром на весь срок службы протеза

Коридор

Вход

1	Ресепшен

Шоурум в светлых тонах, регистрация пациента на программу восстановления

3	3D-сканирование и протезы

Скан культи, силиконовая гильза, выбор протеза HUGO DYNAMICS: механика (HeraFT, EZHEAM) или электроника (RoFT, Limenover)

5	Косметика и Корея

Сертифицированная корейская косметика от натирания и ожогов, оформление медицинского тура в клиники-партнёры в Корее

Единая база пациента	Данные, фото, история болезни и ЗD-сканы вносятся в приложение центра и доступны в каждом кабинете

ЕДИНСТВО · ООО «КГБ» · Инвестиционный проект 2026‒2030	 13 / 20

3 · ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА · ТЭО

Технико-экономическое обоснование центра

Параметр

Значение

Лицензия

На старте — через партнёрскую клинику;

собственная — при необходимости в будущем

Блок

Показатели

CAPEX

Ремонт, оборудование, диагностические стенды, IT

Параметры протезного центра

Что рассчитываем для подтверждения целесообразности

| Помещение | В поиске: выбор после согласования полной или частичной концепции с инвестором |
| --- | --- |
| Площадь | По выбранной концепции |
| Функциональные зоны | 6: приём, психолог, 3D-скан и протезы, реабилитация, косметика и медтуризм, сервис |
| Учебная аудитория | В полной концепции |
| Штат | Подбор кандидатов уже идёт; формирование за 2‒5 месяцев, обучение у производителя |
| Аренда | По выбранному объекту |
| Оснащение | Смета по выбранной концепции |

| Unit economics | Закупка → логистика → продажа → валовая прибыль |
| --- | --- |
| B2B | Средний заказ, частота, срок сделки, дебиторка |
| B2C | Стоимость комплекса, доля доплаты, стоимость привлечения |
| Центр | Выручка на кабинет в час, загрузка, фонд оплаты труда |
| Сервис | Выручка на изделие, стоимость гарантии, запчасти |
| Склад | Оборачиваемость, минимальный запас, деньги в запасах |

Локализация	Для этапа 2028 года отдельно считаем объём заказов, себестоимость, оснастку, испытания и права на технологию.

ЕДИНСТВО · ООО «КГБ» · Инвестиционный проект 2026‒2030	14 / 20

Параметр

Значение

География продаж

Россия и ЕАЭС, право на международную дилерскую и субдистрибьюторскую сеть

3 · ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА · ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план и поэтапные инвестиции

ЭТАП 1 · 2026

Запуск с октября 2026 года

Регистрация юр. Лица,Офис и шоурум, демо-фонд, CRM, команда, оборотный капитал, сервисный фонд

ЭТАП 2 · 2027

Центр компетенций

Помещение и ремонт, реабилитационное и диагностическое оборудование, персонал, договор с клиникой и Российским университетом социальных технологий

ЭТАП 3 · 2028+

Локализация и сеть

Оснастка, сборка, 3D-гильзы, контроль качества, R&D,

дилерская сеть в России и ЕАЭС

| Начальные инвестиции | (≈1 млрд ₽ ) |
| --- | --- |
| Утверждённый план продаж | От 500 млн ₽ в год — согласован корейской стороной |
| Целевой объём продаж | Более 1000 млн ₽ в год при выходе на полную мощность |
| Валовая маржа по изделиям | От 22,5% (Limenover) до 80% (EZHEAM) |
| Реинвестирование | Часть прибыли ЭКОСИСТЕМЫ ЕДИНСТВО — на развитие и выполнение плана продаж, а часть- на уставные цели и задачи Союза ЕДИНСТВО |

Защита инвестора

Следующий этап финансируется после KPI предыдущего

Эксклюзивность ОПОРА закрепляется договором с КГБ (согласован к подписанию) Продажи — только изделий с подтверждённым статусом в РФ

50% прибыли реинвестируется в развитие и план продаж

ЗАПРОС К ФИНАНСОВОМУ  ПАРТНЁРУ

До 1 млрд. руб. начальных инвестиций и далее на развитие региональной сети в программу 2026‒2030 годы

Формат участия и график траншей по этапам — по согласованию сторон.

ЕДИНСТВО · ООО «КГБ» · Инвестиционный проект 2026‒2030                                                                                                                                                                                                                                       15 / 20

3 · ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА · ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

План продаж только по протезам:  в год

ПЛАН

500 млн ₽( в первые 3 года) реализации)

План продаж в год, утверждён корейской стороной

ЦЕЛЬ

1000+ млн ₽(в  последующие годы реализации) проекта

Целевой объём при выходе на полную мощность

ГЕОГРАФИЯ

Россия + ЕАЭС

Право на международную дилерскую и

субдистрибьюторскую сеть

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ПО ПРОТЕЗНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

≈1000,00 млрд ₽

Структура плана 500 млн ₽: три сценария

Сценарий

Структура

Комплектов в год

Закупка

Валовая прибыль

Маржа

Доступный

100% механические комплекты

1515

318 млн Р

182 млн ₽

57%

Премиум

100% электронные комплекты

152

388 млн ₽

112 млн ₽

29%

Сбалансированный 50/50 по выручке ≈758 + 76 353 млн ₽ 147 млн ₽ 42%

ВЫВОД

Окупаемость

На уровне плана валовая прибыль — 150  млн ₽ в год при возврате инвестиций  до 5 лет.Возврат инвестиций  дополнительно  за счет поэтапного повышения годового борота   до 1000+ млн ₽ за счет создания собственной  протезной  сети в регионах РФ, продажи в ЕАЭС и локализации.

СТРУКТУРА

Каналы продаж

Флагманский учебный и протезный центр , дилеры и субдистрибьюторы в России и ЕАЭС, государственные заказчики.

УЧЕСТЬ

Маржа в сети

При продажах через дилеров часть маржи уходит партнёру — скидка дилерам закладывается в финансовую модель.

Расчёт по ценам компонентов, до операционных расходов и налогов. Прогноз рынка протезов России на 2026 год — 91,9 млрд ₽.

ЕДИНСТВО · ООО «КГБ» · Инвестиционный проект 2026‒2030	 16 / 20

3 · ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА · ГРАФИК

График выполнения 2026‒2030

2026

Запуск

Договор с КГБ, товарная матрица, офис, шоурум, CRM, сервис

→ Первые B2B-клиенты,

проверка экономики

2027

Центр

Реабилитационный центр, УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, сервисный склад, партнёры

→ Региональная платформа

СЗФО

2028

Локализация

Сборка, 3D-гильзы, R&D,

регистрация

→ Первые локальные

операции

2029

Масштаб

Дилеры и субдистрибьюторы в России, ЕАЭС и за рубежом

→ Федеральная партнёрская

сеть

2030

Производство

Собственные решения,

экспорт

→ Технологический кластер

Срок

Действие

Ответственный

KPI

0‒90 дней

Начало сотрудничества с партнерской клиникой партнёрской клиники

Юрист, медблок

Договор с клиникой

Ближайшие шаги

0‒15 дней Создание рабочей группы и регистрации предприятия- дистрибьютора Руководство, юрист Подписанный договор

0‒20 дней Формирование штата дистрибьютора с созданием финансового Руководство, юрист Утвержденный штат деньги на счете резерва для функционирования предприятия на 6 месяцв

0‒45 дней Помещение и концепция Центра компетенций руководство заключение договоров

2-30 дней Товарная матрица и спецификации Руководство, HR заключение договоров с партнерами

20-40 дней Первая партия изделий (до 10 ноября)) Руководство, продукт Решение по поставкам сертификаты, линейка, сравнение с конкурентами

0‒45 дней CRM и база целевых клиентов Продажи Не менее 50 B2B-контактов

0‒60 дней Сервисный регламент Технический блок SLA и порядок рекламаций

18 ноября проведение конференции с демонстрацией в Совете Федерации Продажи, инженер Не менее 10 очных показов

ЕДИНСТВО · ООО «КГБ» · Инвестиционный проект 2026‒2030	 17/ 20

3 · ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА · РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты выполненных мероприятий и работ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ПЛАТФОРМА ЕДИНСТВО: 2026

Новая компания Компания будет зарегистрирована- в срок до 15. 10. 26 г.

Стратегический план 2026‒2030 и инвестиционный проект

Логотип, фирменный стиль и макет корпоративного журнала

Визуальная модель Центра компетенций и центра протезирования полного цикла

Начат подбор кандидатов в штат центра

Встречи с Минобороны России в Москве : представлены документация и образцы протезов

Продуктовая база: руководства на русском по 4 изделиям HUGO DYNAMICS

Товарный знак HANMED зарегистрирован в РФ (№ 1176668)

Следующие результаты: подписание договора с КГБ (согласован), первые

поставки и клиенты, помещение центра, договор с партнёрской клиникой.

ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ПАРТНЁРА

ООО «КГБ»: 2007‒2026

Основана в 2007 году, более 15 лет внедрения медицинских технологий

Поставки и сервис в России, Казахстане и Беларуси

Официальное представительство и сервисный центр HANMED

С 2010 года работает с южнокорейскими компаниями восстановительной медицины

Офисы и склады в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре

Сотрудники и врачи обучены на заводе-производителе

Сотрудничество с медицинскими НИИ России и Беларуси, участие в выставках

Среди заказчиков — ПАО «Газпром» и ОАО «РЖД» ,ФМБА.

Получено разрешение на ввоз продукции HUGO DYNAMICS в РФ;

регистрационные удостоверения оформляются

Член Ассоциации ГС1 РУС с 17.09.2026 — штрихкодирование изделий

ЕДИНСТВО · ООО «КГБ» · Инвестиционный проект 2026‒2030	18 / 20

3 · ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА · ПАРТНЁРЫ

Перечень партнёров и их совокупный вклад

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

HUGO DYNAMICS · HANMED

ДИСТРИБЬЮТОР С 2007

ООО «КГБ»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

ЭКОСИСТЕМА  ЕДИНСТВО

КЛИЕНТЫ

Пациенты, клиники,

предприятия

| ЭКОСИСТЕМА «ЕДИНСТВ | Создание финансовых и организационных условий для организации дистрибьторской сети,»Хьюго Динамикс Россия» информационная поддержка, корпоративный журнал ЕДИНСТВО, реклама, поиск клиентов и организация встреч | Как члену Союза партнеров «Единства» |
| --- | --- | --- |
| ООО «КГБ» | Поставки И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ HUGO DYNAMICS и HANMED | В натуральной форме |
| HUGO DYNAMICS | Протезные технологии, техническая документация, обучение специалистов | По договору поставки |
| HANMED | Реабилитационное оборудование, возможная кооперация по локализации | По договору поставки |
| Медицинские организации | Партнёрская клиника: медицинская лицензия, врачи и сопровождение пациентов | По договору |

Итого	Совокупный вклад : 50% прибыли направляется на развитие, выполнение плана продаж и стратегического плана 2026‒20З0

— в дополнение к помещению, складу, сервису и продвижению.

ЕДИНСВО · ООО «КГБ» · Инвестиционный проект 2026‒2030	 19/ 20

3 · ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА · ПЕРЕПИСКА

Переписка и встречи с министерствами и администрациями

Дата	Участники	Предмет и результат	Статус

| 05.07.2024 | SYMS & HANMED | Письмо о намерении развивать сборку и локализацию медтехники в России | Письмо есть |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.09.2026 | ООО «КГБ», исх. № 59 → Глава Кабардино-Балкарской Республики | Внедрение технологий и рассмотрение локализации производства | Ответ ожидается |
| 2026 | Команда проекта → Министерство обороны РФ, Москва | Встреча: представлены документация на протезы и образцы изделий | Проведена |
| 2026 | Команда проекта → Министерство обороны РФ, Санкт-Петербург | Встреча: представлены документация на протезы и образцы изделий | Проведена |

Октябрь 2026	Команда проекта → Министерство обороны РФ

Вторая встреча: оформленные документы и сертификаты, вся линейка продукции, сравнение с конкурентами. Ожидается после прихода первой партии

Запланирована

ПОДГОТОВКА

Запрос заказчика ко второй встрече

Полная линейка изделий HUGO DYNAMICS и HANMED, сертификаты и регистрационные документы, сравнение с конкурентами по характеристикам и цене.

ПОРЯДОК

По каждому контакту фиксируем

Дату, участников, предмет, результат и следующий шаг. Протоколы и ответы прикладываем к реестру проекта.

ЕДИНСТВО · ООО «КГБ» · Инвестиционный проект 2026‒2030	20 / 20